## 갠트 차트 템플릿
WBS | [12 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 법인카드 정산 자동화 플랫폼 (Hybrid AI) — WBS |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 타이거(Tiger Inc.)
프로젝트 관리자 |  | 정영석 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-07-21
중간발표
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주
[7 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목
[7 empty] | 1단계 | [7 empty] | 2단계 | [8 empty] | 3단계 | [7 empty] | 4단계 | [7 empty] | 발표
1 | 기반 설계 및 인프라 구축 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-29
1.1 | 요구사항 확정 및 아키텍처 설계 | PM/전체 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | 0% | bar: 2026-07-20 to 2026-07-21
1.2 | DB 스키마 및 도메인 모델 설계 | 백엔드 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2 | 0% | bar: 2026-07-21 to 2026-07-23
1.3 | 개발 환경 구축 (Docker Compose) | 백엔드 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 3 | 0% | bar: 2026-07-21 to 2026-07-24
1.3.1 | Django 프로젝트 스캐폴딩 (RBAC·JWT 인증) | 백엔드 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | 0% | bar: 2026-07-21 to 2026-07-22
1.3.2 | FastAPI + FastMCP 서버 스캐폴딩 | 백엔드 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | 0% | bar: 2026-07-23 to 2026-07-24
1.4 | 데모 시나리오·합성 거래 데이터 설계 (타이거 Inc.) | AI/ML | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 4 | 0% | bar: 2026-07-24 to 2026-07-28
1.5 | 요구사항 명세서 v0.3 확정 리뷰 | PM/전체 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | 0% | bar: 2026-07-28 to 2026-07-29
2 | Draft Agent + Rule Agent 개발 | bar: 2026-07-30 to 2026-08-11
2.1 | Draft Agent 개발 (FR-DA) | 백엔드/AI | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 6 | 0% | bar: 2026-07-30 to 2026-08-06
2.1.1 | 영수증 비전 판독 및 거래 매칭 (FR-DA-01,02) | AI/ML | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 0 | 0% | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
2.1.2 | 비용 분류 자동 제안 + 규정 힌트 (FR-DA-03,06) | AI/ML | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 4 | 0% | bar: 2026-07-31 to 2026-08-04
2.1.3 | 팀 취합 뷰 + 일괄 제출 (FR-DA-07,08) | 프론트엔드 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | 0% | bar: 2026-08-05 to 2026-08-06
2.2 | Rule Agent — 생성 (FR-RB) | AI/ML | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 3 | 0% | bar: 2026-07-30 to 2026-08-03
2.2.1 | 규정 문서 청킹·임베딩 (Chroma) | AI/ML | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 0 | 0% | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
2.2.2 | Rule 초안 자동 생성 (LLM) | AI/ML | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 3 | 0% | bar: 2026-07-31 to 2026-08-03
2.3 | Rule Agent — 검증 (시뮬레이션, FR-RV) | AI/ML | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1 | 0% | bar: 2026-08-05 to 2026-08-06
2.4 | Rule Agent — 적용 + 정산 상태머신 (FR-RA, FR-ST) | 백엔드 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 4 | 0% | bar: 2026-08-07 to 2026-08-11
2.4.1 | Rule Engine 구현 (결정론적 판정) | 백엔드 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 3 | 0% | bar: 2026-08-07 to 2026-08-10
2.4.2 | 정산 상태머신 (Django 서비스 레이어) | 백엔드 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1 | 0% | bar: 2026-08-10 to 2026-08-11
3 | Risk Review Agent + ERP + 감사로그 | bar: 2026-08-12 to 2026-08-21
3.1 | Feature Engineering (FR-RR-02) | AI/ML | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | 0% | bar: 2026-08-12 to 2026-08-13
3.2 | 지도·비지도 학습 모델 개발 (FR-RR-03,04) | AI/ML | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 5 | 0% | bar: 2026-08-12 to 2026-08-17
3.3 | RAG 근거 검색 + LLM 검토의견 생성 (FR-RR-05,06) | AI/ML | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 4 | 0% | bar: 2026-08-14 to 2026-08-18
3.4 | Review List + 피드백 루프 (FR-RL) | 백엔드 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 1 | 0% | bar: 2026-08-18 to 2026-08-19
3.5 | FastMCP Tool 전체 통합 (§6.3, 8종) | 백엔드 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2 | 0% | bar: 2026-08-18 to 2026-08-20
3.6 | ERP 전표(안) 생성 (FR-ERP) | 백엔드 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 0% | bar: 2026-08-20 to 2026-08-21
3.7 | 감사 로그 구현 (FR-AUD) | 백엔드 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0 | 0% | bar: 2026-08-21
4 | 대시보드/UI 통합 및 마무리 | bar: 2026-08-24 to 2026-09-02
4.1 | 역할별 대시보드 개발 (FR-DB) | 프론트엔드 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 7 | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
4.1.1 | 임직원/팀장 대시보드 | 프론트엔드 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 1 | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
4.1.2 | 회계 담당자 대시보드 (검토 워크스페이스) | 프론트엔드 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 3 | 0% | bar: 2026-08-25 to 2026-08-28
4.1.3 | 상부 거버넌스 대시보드 | 프론트엔드 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 3 | 0% | bar: 2026-08-28 to 2026-08-31
4.2 | UI 통합 (Rule 콘솔 등, FR-UI) | 프론트엔드 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 3 | 0% | bar: 2026-08-28 to 2026-09-01
4.3 | 통합 테스트 & QA (E2E 시나리오 검증) | PM/전체 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | 0% | bar: 2026-09-01 to 2026-09-02
4.4 | 문서화 및 발표자료 준비 | PM/전체 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 1 | 0% | bar: 2026-09-02 to 2026-09-03
※ 프로젝트 착수일 2026-07-20(월) ~ 종료일 2026-09-03(목) 확정 반영 (총 34 영업일, 약 6.8주, 4단계). 작업 소유자(PM/전체·백엔드·AI/ML·프론트엔드)는 팀 구성 확정 전 역할 기준 placeholder임. 각 작업은 요구사항 명세서 v0.3의 FR 코드에 매핑됨(괄호 표기 참고).